## Лист1
Ответственный филиал | Договор | Наименование договора | Статус договора | Виды работ по договору | ГИП по договору | Шифр | Принадлежность к единому договору | Код ИУС | Заказчик | Агент | Объект проектирования | Стоимость договора по КП | Стоимость договора по КП с НДС | Сроки по договору Начало | Сроки по договору Окончание | Этап | Номер этапа | Наименование этапа | Виды работ | ГИП | Стоимость этапа по КП | Стоимость этапа по КП с НДС | Сумма этапа, включенная в акт | Сумма этапа, включенная в акт, в т.ч. с/с | Сумма этапа, включенная в акт, в т.ч. с/п | Сумма с НДС, включенная в акт | Сумма с НДС, включенная в акт, в т.ч. с/с | Сумма с НДС, включенная в акт, в т.ч. с/п | Дата начала работ по календарному плану | Плановая дата начала | Фактическая дата начала | Дата окончания работ по календарному плану | Плановая дата окончания на предыдущий месяц | Плановая дата окончания | Фактическая дата окончания | Номера актов (для группировки) | Плановая дата направления заявки на выставление акта для группировки | Дата заявки | Дата согласования заявки ПДО | Дата направления | Даты аннулирования актов (для группировки) | Плановая дата подписания акта (для группировки) | Даты подписания актов (для группировки) | % выполнения На предыдущий месяц | % выполнения На отчетный месяц | Причина срыва сроков | Примечание | Куратор договора в Администрации | Комментарий к договору | Идентификатор этапа
Махачкалинский филиал | 0044.011.002.2019/0010 | Разработка Технической и Коммерческой частей (Расчет цены предмета закупки) документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ и документации о маркетинговом ис | Заключен | ДЗ СМР, (Не использовать) ДЗ | Бейбулатова З.Б. | 0044 | Не ЕД |  | ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ ООО |  | Реконструкция ГРС-3 Уфа |  |  |  |  | Этап Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документа | 1 | Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документацию для проведения маркетингового исследования рынка на выполнение работ по оснащению инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) подобъектов в составе инвестиционного проекта "Реконструкция ГРС-3 г. Уфа (Ново-Александровка)" |  | Бейбулатова З.Б. | 485227.2 | 582272.64 | 485227.2 | 485227.2 |  | 582272.64 | 582272.64 | 0 | 1900-01-10 | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-24 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 |  | 2020-01-14 | 2019-12-24 | 100 |  |  |  | Сидоров Виталий Сергеевич |  | 65cc8a4a-11d3-11ea-a083-001a4a26005c
Московский филиал | 0232.033.001.2017/0002 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство межпоселкового газопровода и газификация н.п. Александровка Московского района Чуйской области» | Заключен | ПД | Комиссаров Ю.М. | 0232 | Не ЕД |  | ГАЗПРОМ КЫРГЫЗСТАН |  | Строительство межпоселкового газопровода и газификация н.п. Александровка Московского района Чуйской области |  |  |  |  | Этап 4.2 0232.033.001.2017/0002 Разработка проектной документации. Проект организации строительства | 4.2 | Разработка проектной документации. Проект организации строительства |  | Комиссаров Ю.М. | 853055.06 | 853055.06 | 853055.06 | 853055.06 |  | 853055.06 | 853055.06 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2018-02-22 | 12 | 2018-04-03 | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  | 2018-04-10 | 2018-03-31 | 100 | 100 |  |  | Сидоров Виталий Сергеевич |  | b17e3db7-3dcf-11ea-80bf-bbcb0d9f5bf5
Махачкалинский филиал | 0044.011.002.2019/0010 | Разработка Технической и Коммерческой частей (Расчет цены предмета закупки) документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ и документации о маркетинговом ис | Заключен | ДЗ СМР, (Не использовать) ДЗ | Бейбулатова З.Б. | 0044 | Не ЕД |  | ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ ООО |  | Реконструкция ГРС-3 Уфа |  |  |  |  | Этап Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документа | 1 | Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документацию для проведения маркетингового исследования рынка на выполнение работ по оснащению инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) подобъектов в составе инвестиционного проекта "Реконструкция ГРС-3 г. Уфа (Ново-Александровка)" |  | Бейбулатова З.Б. | 485227.2 | 582272.64 | 485227.2 | 485227.2 |  | 582272.64 | 582272.64 | 0 | 1900-01-10 | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-24 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 |  | 2020-01-14 | 2019-12-24 | 100 | 100 |  |  | Сидоров Виталий Сергеевич |  | 65cc8a4a-11d3-11ea-a083-001a4a26005c
Махачкалинский филиал | 0044.011.002.2019/0010 | Разработка Технической и Коммерческой частей (Расчет цены предмета закупки) документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ и документации о маркетинговом ис | Заключен | ДЗ СМР, (Не использовать) ДЗ | Бейбулатова З.Б. | 0044 | Не ЕД |  | ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ ООО |  | Реконструкция ГРС-3 Уфа |  |  |  |  | Этап Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документа | 1 | Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ, включая документацию для проведения маркетингового исследования рынка на выполнение работ по оснащению инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) подобъектов в составе инвестиционного проекта "Реконструкция ГРС-3 г. Уфа (Ново-Александровка)" |  | Бейбулатова З.Б. | 485227.2 | 582272.64 | 485227.2 | 485227.2 |  | 582272.64 | 582272.64 | 0 | 1900-01-10 | 2019-10-01 | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-12-24 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-24 |  | 2019-12-24 |  | 2020-01-14 | 2019-12-24 | 100 | 100 |  |  | Сидоров Виталий Сергеевич |  | 65cc8a4a-11d3-11ea-a083-001a4a26005c